## Project Planner
Software Engineering Practise
Select a period to highlight at right. A legend describing the charting follows. |  |  |  |  | Weekly Highlight: | 9 |  |  | Plan Duration | [5 empty] | Actual Start |  |  |  |  | % Complete | Actual (beyond plan) | % Complete (beyond plan)
MISSION | MISSION START | MISSION DURATION | ACTUAL START | ACTUAL DURATION | PERCENT COMPLETE | WEEKS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
Mission 01 | 1 | 15 | 1 | 15 | 70%
Mission 02 | 1 | 5 | 1 | 6 | 100%
Mission 03 | 1 | 5 | 1 | 6 | 100%
Mission 04 | 12 | 2 | 0 | 0 | 30%
Mission 05 | 6 | 5 | 6 | 0 | 90%
Mission 06 | 6 | 5 | 6 | 0 | 90%
Mission 07 | 11 | 3 | 0 | 0 | 50%
Mission 08 | 6 | 5 | 6 | 5 | 75%
Mission 09 | 11 | 3 | 0 | 0 | 50%
Mission 10 | 6 | 5 | 6 | 0 | 60%